## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
[5 empty] | Periodo resaltado: | 0 |  |  | Inicio real |  |  |  | % Completado
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN (SEMANA) | DURACIÓN DEL PLAN (SEMANAS) | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO
[6 empty] | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Delimitación del tema de investigación | 1 | 2 | 1 | 2 | 0%
Diseño del proyecto de investigación | 3 | 2 | 3 | 2 | 0%
Elaboración y presentación plan de investigación | 3 | 2 | 3 | 2 | 0%
Compilación y depuración de bases de datos | 5 | 2 | 5 | 2 | 0%
Definición de grupos geográficamente distintivos | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
Manejo y análisis de la base de datos | 7 | 5 | 7 | 5 | 0%
Búsqueda y recopilación de literatura | 11 | 4 | 11 | 4 | 0%
Síntesis y escritura de resultados | 14 | 4 | 14 | 4 | 0%
Correción de informe preliminar | 17 | 3 | 17 | 3 | 0%
Entrega de informe final | 20 | 1 | 20 | 1 | 0%